## Slide 1
İŞ BİRLİĞİ SUNUMU
[Firma Adı] ile Proje İş Birliği
Organizasyon modeli, iş paketleri ve sorumluluk dağılımı
Hazırlayan [Ad Soyad]
Birim Enerjisa Müşteri Çözümleri
Tarih [GG.AA.YYYY]
Notes: Kapak. [Firma Adı] ve tarih alanlarını doldurun. Sunum, iş birliğinde Enerjisa'nın ana yüklenici olarak üstleneceği sorumlulukları ve bunları nasıl yöneteceğini anlatır.

## Slide 2
‹#›
Sorumluluk Dağılımı
[Firma Adı]
Müşteri · sorumluluk alanları
Tek irtibat noktası
Proje sorumlusunun atanması ve karar yetkisinin tanımlanması
Saha erişimi ve çalışma izinleri
Çalışma alanları, saha kuralları ve İSG gerekliliklerinin sağlanması
Veri ve doküman paylaşımı
Mevcut tesis projeleri, ölçüm ve tüketim verileri
Üretim ve duruş planlaması
Montaj ve devreye alma için duruş pencerelerinin onayı
Onay, kabul ve ödemeler
Tasarım onayları, ara ve nihai kabul, hakediş ödemeleri
Enerjisa
Ana yüklenici · sorumluluk alanlarımız
Organizasyon ve çalışma modeli
Ana yüklenici / alt yüklenici organizasyonu ve çalışma modeli
İş paketlerinin ayrıştırılması
İşin paketlere bölünmesi ve alt yüklenicilere verilecek kapsamlar
Kapsam ve sorumluluk sınırları
Her iş paketi için net kapsam ve sorumluluk sınırları
Arayüz yönetimi
Alt yükleniciler arası arayüzler; kim tarafından ve nasıl yönetileceği
Sorumluluk ve iletişim yapısı
Müşteri – Enerjisa – alt yüklenici arasındaki yapı
Notes: Solda firmanın, sağda Enerjisa'nın sorumluluk alanları. Enerjisa tarafındaki beş madde bize iletilen sorumluluklardır. Firma tarafındaki maddeler öneridir; görüşmelerde firma ile birlikte netleştirilmelidir.

## Slide 3
‹#›
Sorumluluklarımızı Nasıl Yöneteceğiz?
01
Organizasyon ve çalışma modeli
Enerjisa ana yüklenici, tek sözleşme
Proje Müdürü ve proje ekibi
Alt yüklenicilerle uyumlu alt sözleşmeler
Organizasyon şeması
02
İş paketlerinin ayrıştırılması
İş kırılım yapısıyla paketlere ayırma
Mühendislik ve kabul Enerjisa'da
Uzmanlık gerektiren saha işleri alt yükleniciye
İş kırılım yapısı
03
Kapsam ve sorumluluk sınırları
Her paket için kapsam dokümanı
Dahil, hariç ve sınır noktaları
Sorumluluk matrisi (RACI)
RACI matrisi
04
Arayüz yönetimi
Arayüz kayıt listesi
Her arayüze Enerjisa sorumlusu
Haftalık arayüz koordinasyonu
Arayüz matrisi
05
Sorumluluk ve iletişim yapısı
Müşteriye tek muhatap: Proje Müdürü
Düzenli raporlama ve komite
Tanımlı eskalasyon basamakları
İletişim planı
Tek sözleşme · Tek muhatap · Uçtan uca sorumluluk
Notes: Her sütun bir sorumluluk alanıdır: üstte ne yapacağımız, altta kullanacağımız yönetim aracı. Sonraki beş slayt her birini ayrıntılandırır.

## Slide 4
‹#›
Organizasyon ve Çalışma Modeli
Müşteri
[Firma Adı]
Yönlendirme Komitesi
Müşteri + Enerjisa yöneticileri
Enerjisa · Ana Yüklenici Proje Müdürü · tek muhatap
Mühendislik
Planlama
Kalite ve İSG
Satın alma
Alt yüklenici 1
İnşaat işleri
[Firma adı]
Alt yüklenici 2
Mekanik montaj
[Firma adı]
Alt yüklenici 3
Elektrik tesisatı
[Firma adı]
Alt yüklenici 4
Otomasyon
[Firma adı]
Çalışma modeli
Anahtar teslim (EPC)
Tasarım, tedarik, kurulum ve devreye alma tek sözleşmede
Uyumlu alt sözleşmeler
Alt yüklenici sözleşmeleri müşteri sözleşmesinin şartlarını aynen taşır
Uçtan uca sorumluluk
Alt yüklenici performansından müşteriye karşı Enerjisa sorumludur
Notes: Enerjisa ana yüklenici olarak müşteriye tek sözleşmeyle bağlıdır. Alt yükleniciler Enerjisa ile sözleşme yapar ve Enerjisa'ya bağlı çalışır. Alt yüklenici sayısı ve paketleri projeye göre güncellenecektir.

## Slide 5
‹#›
İş Paketlerinin Ayrıştırılması
Örnek iş kırılım yapısı, projeye göre güncellenecek
[Proje adı]
İP-1
Proje yönetimi ve mühendislik
Tasarım ve uygulama projeleri
Planlama ve raporlama
Enerjisa
İP-2
Tedarik
Ana ekipman seçimi ve alımı
Lojistik ve sahaya teslim
Enerjisa
İP-3
İnşaat işleri
Temel, kaide ve kanallar
Saha hazırlığı
Alt yüklenici
İP-4
Mekanik montaj
Ekipman yerleşimi
Boru ve kanal bağlantıları
Alt yüklenici
İP-5
Elektrik ve otomasyon
Pano, kablo, topraklama
Kontrol ve izleme sistemi
Alt yüklenici
İP-6
Test, devreye alma ve kabul
Fonksiyon ve performans testleri
Eğitim, doküman, kabul
Enerjisa
Alt yükleniciye verme kriterleri
Uzmanlık gerektiren saha işi
Kapasite ve süre ihtiyacı
Maliyet avantajı
Yönetilebilir risk
İlke
Mühendislik, tedarik yönetimi, devreye alma ve kabul Enerjisa'da kalır.
Notes: İş kırılım yapısı örnektir; paket sayısı ve içerikleri projeye göre güncellenecektir. Yeşil paketler Enerjisa'da kalır, gri paketler alt yükleniciye verilir.

## Slide 6
‹#›
Kapsam ve Sorumluluk Sınırları
Müşteri
Enerjisa
Alt yüklenici
İş paketi
İP-1 Proje yönetimi ve mühendislik
C
A
R
C
İP-2 Tedarik
I
A
R
C
İP-3 İnşaat işleri
I
A
R
İP-4 Mekanik montaj
I
A
R
İP-5 Elektrik ve otomasyon
C
A
R
İP-6 Test, devreye alma ve kabul
A
R
C
Saha erişimi ve çalışma izinleri
A
R
C
I
R
İşi yapan
A
Onaylayan, hesap veren
C
Görüşü alınan
I
Bilgilendirilen
Her iş paketi için kapsam tanım dokümanı
Dahil olan işler
Paketin teslim edeceği işlerin tam listesi
Hariç tutulanlar
Başka pakete veya müşteriye ait işler
Sınır noktaları
Fiziksel ve sözleşmesel ayrım noktaları
Teslimat ve kabul
Çıktılar, test ve kabul kriterleri
Notes: RACI matrisi önerimizdir; sözleşme görüşmelerinde netleşecektir. R: işi yapan, A: onaylayan ve hesap veren, C: görüşü alınan, I: bilgilendirilen.

## Slide 7
‹#›
Alt Yükleniciler Arası Arayüz Yönetimi
Enerjisa
Arayüz koordinatörü
İnşaat
Mekanik
Elektrik
Otomasyon
Müşteri
tesisi
Ekipman kaidesi, ankraj
Motor ve pano bağlantısı
Sinyal ve I/O listesi
Mevcut sistem entegrasyonu
Saha altyapısı, erişim
Arayüz yönetim süreci
1
Tanımla
Tüm arayüzler kayıt listesine işlenir; teknik ayrıntılar arayüz dokümanında tanımlanır
2
Sahiplen
Her arayüzün Enerjisa tarafında bir sorumlusu ve kapanış tarihi olur
3
Koordine et
Haftalık arayüz toplantısı, ortak saha planı ve değişiklik kontrolü
4
Kapat
Ortak test ve imzalı teslim tutanağıyla arayüz kapatılır
Notes: Arayüzler iki alt yüklenicinin işinin birleştiği noktalardır. Hepsinin sahibi Enerjisa'dır: kayıt listesinde izlenir, haftalık toplantıda koordine edilir, ortak test ve tutanakla kapatılır. Arayüz örnekleri projeye göre güncellenecektir.

## Slide 8
‹#›
Sorumluluk ve İletişim Yapısı
Müşteri
[Firma Adı] proje sorumlusu
Enerjisa
Proje Müdürü · tek muhatap
Sözleşme, onay, raporlama
Alt yükleniciler
Paket sorumluları, saha şefleri
İş emri, koordinasyon, performans
Saha koordinasyonu yalnız Enerjisa gözetiminde; talimatlar Enerjisa üzerinden
İletişim ritmi
Günlük
Saha koordinasyon toplantısı
Haftalık
İlerleme raporu ve toplantısı
Aylık
Yönlendirme komitesi
Kilometre taşı
Kabul ve performans değerlendirmesi
Eskalasyon basamakları
Seviye 1 Saha şefleri
[24 saat]
Seviye 2 Proje müdürleri
[48 saat]
Seviye 3 Yönlendirme komitesi
[1 hafta]
Notes: Müşteri tüm konularda Enerjisa Proje Müdürüyle çalışır. Alt yükleniciler müşteriye doğrudan sözleşmesel talimat vermez veya almaz; saha koordinasyonu Enerjisa gözetiminde yapılır. Eskalasyon süreleri öneridir.