## Slide 1
1
Sorumluluk Dağılımı
Şenpiliç
Sözleşme ve tasarım onayları
Sözleşme imzası; detay mühendislik çıktılarının onayı
İmzalı sözleşme
Ruhsat ve izinler
İnşaat ruhsatı ve izinlerin zamanında alınması
Ruhsat
Zemin ve temel imalatları
Temellerin imalatı, kontrolü ve kabulü
Saha teslimi
Enerji besleme noktaları
Elektrik ve sıcak su/buhar besleme noktaları
Hazır bağlantılar
Kazanların planlı durdurulması
Kesimhane ve ileri işlem kazanları, entegrasyon için
Duruş penceresi
Performans testi ve kabuller
Garanti testine eşlik; geçici ve nihai kabul
Kabul tutanakları
Enerjisa
Proje organizasyonu
İş paketlerinin ve alt yüklenicilerin yönetimi
Organizasyon
Detay mühendislik
Hesaplar, P&ID, yerleşim ve teknik şartnameler
P&ID · şartname
Satınalma ve imalat takibi
11 ekipman paketi: sözleşme, imalat kontrolü, teslim
Sahaya teslim
Montaj ve saha yönetimi
Mekanik, elektrik, otomasyon montajı; şantiye, İSG
Montaj · NDT
Arayüz ve iletişim yönetimi
Alt yükleniciler arası arayüzler, raporlama, eskalasyon
Haftalık rapor
Devreye alma ve performans
Devreye alma, performans garantisi, dokümantasyon
As-built · O&M
Kritik teslim noktaları
Şenpiliç → Enerjisa
Onaylı tasarım
Mühendislik → satınalma
09.11.2026'ya kadar
Ruhsat ve izinler
Temel imalatının ön şartı
Temel imalatı öncesi
Saha teslim tutanağı
Temel + besleme noktaları
16.03.2027 öncesi
Kazan duruşu
Brülör entegrasyonu için
Tem–Ağu 2027 (tahmini)
Kabul tutanakları
Geçici → nihai kabul
Performans testi sonrası
Notes: Solda Şenpiliç'in, sağda Enerjisa'nın sorumlulukları; her maddenin yanında o sorumluluğun somut çıktısı var. Alttaki şerit, Şenpiliç'in zamanında tamamlaması gereken ve Enerjisa'nın işini başlatan teslim noktalarını gösterir: onaylı tasarım, ruhsat, saha teslimi, kazan duruş penceresi ve kabul tutanakları.

## Slide 2
2
Alt Yükleniciler
Mühendislik Alt Yüklenici
HESAPLAR VE TASARIM
Kütle ve enerji dengesi hesapları
Reaktör tasarımı (hacim, boyut, malzeme)
Zemin etüdünün yapılması
Temel/statik yük hesapları ve projeleri
PROSES VE EKİPMAN
P&ID ve proses akış şeması (PFD)
Mekanik ekipman detay hesapları, yerleşimi
Boru hattı ve ekipman yerleşim planı
ELEKTRİK VE ŞARTNAME
Elektrik tek hat şeması ve otomasyon mimarisi
Statik yüklerin elektrik yapıları için projelendirilmesi
Teknik şartnamelerin hazırlanması
Mekanik Alt Yüklenici
REAKTÖR MONTAJI
Reaktör gövde parçalarının temele yerleştirilmesi
Ankraj cıvatalarının sıkılması ve tork kontrolü
İç ekipman montajı (karıştırıcı, dağıtım borusu)
Reaktör kaplama / yalıtım işleri
Merdiven, platform ve korkuluk montajı
BORU HATTI VE EKİPMAN
Pompa, karıştırıcı, ısı eşanjörü, gaz balonu ve gaz yakma bacası montajı
Desülfürizasyon, nem tutucu/chiller montajı
Proses boru hattı montajı (kaynak, flanş); vana/filtre/çek valf montajı
Kaynak NDT kontrolü, izolasyon, boya/korozyon koruma
Etiketleme ve hidrotest / basınç testleri
KAZAN ENTEGRASYONU
Kesimhane ve ileri işlem kazanlarının sökümü
Çift yakıtlı brülörün kazanlara montajı
Biyogaz/doğalgaz besleme hatlarının bağlanması
Elektrik ve kontrol kablolarının bağlanması
Gaz kaçak testi ve emniyet kontrolleri
Elektrik / Otomasyon Alt Yüklenici
ELEKTRİK İŞLERİ
Kablo kanalı/tava montajı ve orta/alçak gerilim kablo çekimi
MCC ve PLC panolarının yerleştirilmesi
Elektrik bağlantıları (motor, pompa vb.)
Topraklama, paratoner ve aydınlatma sistemi kurulumu
Kablo izolasyon direnç (megger) testleri
OTOMASYON VE ENSTRÜMAN
Saha enstrümanları montajı (seviye, basınç, debi)
Enstrüman kablo bağlantıları (loop wiring)
PLC/SCADA sisteminin sahada kurulumu
I/O loop check (uçtan uca sinyal testi)
GÜVENLİK VE KONTROL
Kontrol vanası ve aktüatör montajı
Gaz dedektörü ve alarm sistemleri montajı
Gaz analizörü montajı
Notes: Üç alt yüklenici grubunun faz bazında görev kırılımı. Mühendislik alt yüklenicisi 18.09.2026–09.11.2026 (37 iş günü), mekanik alt yüklenici montaj ve kazan entegrasyonu için 16.03.2027–30.08.2027, elektrik/otomasyon alt yüklenicisi montaj ve devreye alma için 20.05.2027–14.07.2027 arasında sahadadır. İş günü sayıları hafta içi günlerdir, resmi tatiller düşülmemiştir.

## Slide 3
3
Proje Takvimi ve Kritik Tarihler
2026
2027
Eyl
Eki
Kas
Ara
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Mühendislik alt yüklenici
Detay mühendislik
18.09 – 09.11.2026 · 37 iş günü
Ekipman satınalma ve imalat
11 paket · Enerjisa takibi
Mühendislik sonrası, montaj öncesi
Ruhsat, zemin ve temeller
Şenpiliç
Saha teslimi 16.03.2027 öncesi
Mekanik alt yüklenici
Montaj ve kazan entegrasyonu
16.03 – 30.08.2027 · 120 iş günü
Elektrik / otomasyon alt yüklenici
Montaj ve devreye alma
20.05 – 14.07.2027
Kazan duruşu
Şenpiliç · tahmini pencere
Tem – Ağu 2027
Performans testi ve kabuller
Enerjisa · Şenpiliç
14 gün
Şenpiliç'ten onay beklenen tarihler
Tasarım onayları
09.11.2026'ya kadar
Mühendislik bu tarihte tamamlanıyor; onaylar satınalma ve imalatı başlatır.
Ruhsat, temel ve saha teslimi
16.03.2027 öncesi
Mekanik montaj bu tarihte başlıyor; elektrik besleme noktaları 20.05.2027 öncesi hazır olmalı.
Kazan duruş penceresi
Tem – Ağu 2027 · kesinleşecek
Kesimhane ve ileri işlem kazanlarının duruş tarihi ve süresinin üretim planıyla birlikte onayı.
Notes: Alt yüklenici tarihleri iş planından alınmıştır. Kesikli çubuklar tarihi henüz netleşmemiş, önceki ve sonraki işlerden türetilmiş pencerelerdir: satınalma/imalat ve Şenpiliç'in ruhsat-temel işleri mühendislik bitişi (09.11.2026) ile mekanik montaj başlangıcı (16.03.2027) arasına düşer; kazan duruşu devreye alma sonrasında, mekanik alt yüklenicinin bitişi olan 30.08.2027'ye kadar gerçekleşir. Alttaki üç kutu Şenpiliç'ten onay beklenen tarihlerdir.